## Planilha1
Índice | Tarefa | status (%)
1 | fazer adicionar novas aulas e novos módulos no banco de dados | 66.67%
1.1 | Adicionar Aulas | 80%
1.2 | Editar Aulas | 80%
1.3 | Excluir Aulas | 100%
1.4 | Adicionar Módulos | 70%
1.5 | Editar Módulos | 70%
1.6 | Excluir Módulos | 0%
2 | Fazer lista de módulos em lista de aulas em aula.php | 80%
3 | Fazer discussao.php | 80%
4 | fazer logica de publicar discussao no forum | 80%
5 | fazer turma.php | 80%
6 | fazer progresso.php | 50%
7 | Salvar módulos numa variável de sessão | 100%
8 | fazer comentários funcionar | 80%
9 | terminar checkout | 0%
10 | Tratar todos os formularios (segurança) | 0%
11 | fazer vendas.php | 60%
12 | Verificar sistema de autenticação | 0%
13 | fazer menu responsivo | 0%
14 | Ver responsividade de todas as páginas | 0%